## 観点表
テスト観点表: サービス説明と閲覧できません（P105 AboutPage、P106 NotInvitedPage）
黄色の列（実施結果・実施日・確認者・備考）を記入してください。観点やテストデータを修正した場合は import_test_matrix.py で JSON に取り込めます。
No | ID | 対象 | 分類 | 技法 | 観点 | 入力・前提条件 | 期待結果 | 網羅する分岐 | モック | テストデータ（具体値） | データ参照 | テスト関数名 | 実施結果 | 実施日 | 確認者 | 備考
1 | TC-NOUS68_DEV-17 | AboutPage | 正常系 | 開発者テスト | 見出し・AI 強調枠・3 区画・注意文・タイムラインへ、押すと / | 前提：MemoryRouter 入力：表示・ボタン | 各文言、/ へ遷移 |  | MemoryRouter |  |  | TC-NOUS68_DEV-17 設計書どおりの見出し・AI強調枠・3つの区画・注意文・タイムラインへボタンを表示し、ボタンを押すと / へ遷移する | 未実施 |  |  | 既存テスト：実装時のテスト（NOUS-68）
2 | TC-NOUS68_DEV-18 | NotInvitedPage | 正常系 | 開発者テスト | 見出しと案内・タイトル・noindex、minimal でリンクとフッターなし | 前提：MemoryRouter 入力：表示 | 各項目 | B1-T | MemoryRouter |  |  | TC-NOUS68_DEV-18 見出しと3つの案内文・ページタイトル・meta robots noindex を設定し、minimal レイアウトでリンクとフッターを出さない | 未実施 |  |  | 既存テスト：実装時のテスト（NOUS-68）
3 | TC-UT_P105-001 | AboutPage / WorldStatusFooter | 異常系 | エラー処理 | 世界の状態の取得に失敗しても本文は出し、フッターに「状態を取得できません」 | 前提：QueryClient（retry なし）、MemoryRouter、ObserverLayout 入力：/api/world 500 | 状態を取得できません、見出しあり、alert なし |  | fetch を vi.stubGlobal で差し替え |  |  | TC-UT_P105-001 世界の状態の取得に失敗しても本文は出し、フッターに「状態を取得できません」を出す | 未実施 |  |  | 既存テスト：なし 画面 P105 E01
4 | TC-UT_P105-002 | AboutPage / ObserverHeader | 正常系 | 依存 | ヘッダーのサービス名を押すとタイムラインへ | 前提：QueryClient（retry なし）、MemoryRouter、ObserverLayout 入力：NOUS を押す | / |  | fetch を vi.stubGlobal で差し替え |  |  | TC-UT_P105-002 ヘッダーのサービス名を押すとタイムラインへ移る | 未実施 |  |  | 既存テスト：なし 画面 P105 E03
5 | TC-UT_P105-003 | AboutPage | 正常系 | 依存 | 本文は通信せず、呼ぶのは世界の状態だけ | 前提：QueryClient（retry なし）、MemoryRouter、ObserverLayout 入力：表示 | fetch は /api/world だけ |  | fetch を vi.stubGlobal で差し替え |  |  | TC-UT_P105-003 本文は観察 API を呼ばず、呼ぶのは世界の状態だけにする | 未実施 |  |  | 既存テスト：なし 画面 P105 E01：本文は固定で通信しない
6 | TC-UT_P106-001 | NotInvitedPage | 正常系 | 分岐網羅 | 離れるときにタイトルを戻し、自分で足した meta robots を消す | 前提：title=NOUS、meta なし 入力：表示 → unmount | 表示中：閲覧できません - NOUS・noindex、後：NOUS・meta なし | B1-T, B2-T | なし |  |  | TC-UT_P106-001 離れるときにページのタイトルを元に戻し、自分で足した meta robots を消す | 未実施 |  |  | 既存テスト：一部 TC-NOUS68_DEV-18（表示中だけ）
7 | TC-UT_P106-002 | NotInvitedPage | 正常系 | 分岐網羅 | meta robots が元からあれば表示中は noindex、離れるときに元の値へ戻す | 前提：meta robots=index,follow 入力：表示 → unmount | 表示中 noindex、後 index,follow、meta は 1 つ | B1-F, B2-F, B3-T | なし |  |  | TC-UT_P106-002 meta robots が元からあれば、表示中は noindex にし、離れるときに元の値へ戻す | 未実施 |  |  | 既存テスト：なし

## サマリ
集計サマリ
観点表シートの内容から自動集計されます（手入力不要）。
ケース数
総ケース数
正常系
異常系
技法別
エラー処理
依存
分岐網羅
開発者テスト
テストデータ
作成済み
未作成
実施状況
未実施
OK
NG
保留
対象外
消化率（未実施以外 / 総数）
合格率（OK / (総数-対象外)）

## テストデータ
テストデータ一覧
観点表の各ケースで使う具体値を項目単位に展開したもの（参照用。編集は観点表の「テストデータ（具体値）」列で行う）。
ID | 観点 | 区分 | 項目 | 値 | データ参照
TC-NOUS68_DEV-17 | 見出し・AI 強調枠・3 区画・注意文・タイムラインへ、押すと / | 未作成
TC-NOUS68_DEV-18 | 見出しと案内・タイトル・noindex、minimal でリンクとフッターなし | 未作成
TC-UT_P105-001 | 世界の状態の取得に失敗しても本文は出し、フッターに「状態を取得できません」 | 未作成
TC-UT_P105-002 | ヘッダーのサービス名を押すとタイムラインへ | 未作成
TC-UT_P105-003 | 本文は通信せず、呼ぶのは世界の状態だけ | 未作成
TC-UT_P106-001 | 離れるときにタイトルを戻し、自分で足した meta robots を消す | 未作成
TC-UT_P106-002 | meta robots が元からあれば表示中は noindex、離れるときに元の値へ戻す | 未作成

## 対象概要
対象概要
タイトル | サービス説明と閲覧できません（P105 AboutPage、P106 NotInvitedPage）
対象ファイル | apps/observer/src/pages/AboutPage.tsx, apps/observer/src/pages/NotInvitedPage.tsx
言語 / フレームワーク | TypeScript / Vitest 2.1.9（environment: jsdom、Testing Library）
テストファイル | apps/observer/src/pages/AboutPage.test.tsx, apps/observer/src/pages/AboutPage.ut.test.tsx, apps/observer/src/pages/NotInvitedPage.test.tsx, apps/observer/src/pages/NotInvitedPage.ut.test.tsx
外部依存 | react-router-dom（MemoryRouter）, fetch（/api/world）, document.title・document.head, 共通の準備は apps/observer/src/test/observerUt.tsx（このチケットで新しく作った、単体テストだけが使う補助）
作成日 | 2026-10-26
分岐ID | 条件 | 場所
B1 | NotInvitedPage：meta robots が無い（作る） | NotInvitedPage.tsx:15
B2 | NotInvitedPage：離れるとき、自分で作った meta なら消す | NotInvitedPage.tsx:24
B3 | NotInvitedPage：離れるとき、元の content があれば戻す | NotInvitedPage.tsx:26
確認事項・潜在バグ
・確認事項 1：meta robots が元からあり content 属性が無いときは、離れた後も noindex が残る（B3 の偽。単体テストでは通さない）。index.html に meta robots は無く、影響は小さい
・確認事項 2：P105 の AI であることの説明の枠の背景は、画面設計では #FEF9C3、実装は #EDE9FE（AI の帯と同じ色）。見た目なので単体テストの対象にせず、ST の UI レビューで見る